## Carta Gantt
id | Fase / Tarea / Actividad | Duracion en Hrs | Fecha inicio | Fecha termino | Costo ($) | Rol a Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A01 | Fase 1: Levantamiento y recolección de requisitos | 80 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 400 | Analista | bar: 1 to 2
A02 | Fase 2: Diseño de arquitectura, modelo de datos y UML | 80 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 450 | Diseñador | bar: 3 to 4
A03 | Fase 2: Diseño de interfaz y experiencia (UI/UX) | 80 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 350 | Diseñador | bar: 3 to 4
A04 | Fase 3: Desarrollo Módulo Usuarios y Personal | 120 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 600 | Equipo de Desarrollo | bar: 5 to 7
A05 | Fase 3: Desarrollo Módulo Pagos y Cobranzas | 160 | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 800 | Equipo de Desarrollo | bar: 8 to 11
A06 | Fase 3: Desarrollo Módulo Informes y Alertas | 80 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 400 | Equipo de Desarrollo | bar: 12 to 13
A07 | Fase 3: Desarrollo Módulo Solicitudes y Quejas | 80 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 400 | Equipo de Desarrollo | bar: 14 to 15
A08 | Fase 4: Pruebas funcionales, no funcionales y reporte | 120 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 550 | Tester | bar: 16 to 18
A09 | Fase 5: Comunicación con cliente y validación | 40 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 200 | Gestor de Proyecto | bar: 19
A10 | Fase 5: Cierre, control de presupuesto y despliegue | 40 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 250 | Gestor de Proyecto | bar: 20