## Registro de Cambios v1.0 - v2.1
Versión | Fecha | Módulo | Descripción del Cambio | Autor
1 | 2026-06-08 | Autenticación / Login | Implementación de Login básico (Correo y Contraseña) con su botón de iniciar sesión. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-08 | Dashboard | Implementación de dashboard general que muestra las cuentas pendientes del usuario. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-08 | Pagos | Implementación de flujo de pago con múltiples opciones de pago. | Amaro Lazo
1 | 2026-06-08 | Pagos | Implementación de botón para pagar todas las cuentas. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-08 | Sesión | Implementación de botón de cerrar sesión. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-08 | Pagos / Boleta | Implementación de la creación de boleta al concluir el pago. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-08 | Bugs / Incidentes | Reportado: Fallo de validaciones de credenciales. | Brandon Cantero
1 | 2026-06-08 | Bugs / Incidentes | Reportado: Fallo de validaciones de tarjetas. | Brandon Cantero
1 | 2026-06-08 | Bugs / Incidentes | Reportado: No mostraba cantidad de cuotas al ingresar tarjeta de crédito. | Amaro Lazo
1 | 2026-06-09 | Bugs / Incidentes | Reportado: Botón de 'Pagar Todo' no funcionaba correctamente. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-09 | Bugs / Incidentes | Reportado: No muestra opción de cambio de propiedad en caso de que el propietario tenga más de una. | Sebastián Soto
1 | 2026-06-09 | Bugs / Incidentes | Reportado: Botón de acceso Admin visible a todos los usuarios. | Sebastián Soto
1.1 | 2026-06-11 | Pagos | Implementación de la opción de abonar saldo. | Amaro Lazo
1.1 | 2026-06-11 | Propiedades | Implementación de la opción de cambiar entre propiedades. | Amaro Lazo
1.1 | 2026-06-11 | Pagos | Implementación de la opción de seleccionar varias deudas a pagar. | Amaro Lazo
1.1 | 2026-06-12 | Seguridad / Admin | Corrección: Se ocultó el botón de acceso admin para los demás usuarios. | Amaro Lazo
1.1 | 2026-06-12 | Autenticación / Pagos | Corrección: Se agregaron validaciones para el Login y el ingreso de tarjetas. | Sebastián Soto
1.1 | 2026-06-12 | Pagos | Corrección: Se agregó el ingreso de cuotas después de ingresar los datos de tarjeta de crédito. | Sebastián Soto
1.1 | 2026-06-12 | Pagos | Corrección: Se arregló la función de 'Pagar Todo'. | Sebastián Soto
1.1 | 2026-06-12 | Bugs / Incidentes | Reportado: No se actualiza la deuda al pagar las cuentas. | Brandon Cantero
1.1 | 2026-06-13 | Bugs / Incidentes | Reportado: No valida que los datos de las tarjetas ingresadas existan. | Brandon Cantero
1.2 | 2026-06-13 | Administración | Implementación del menú de administrador. | Sebastián Soto
1.2 | 2026-06-13 | Administración / Residentes | Añadida la opción de añadir residente desde el menú de administrador. | Amaro Lazo
1.2 | 2026-06-13 | Administración / Informes | Implementación del apartado de informes desde el menú de administrador. | Amaro Lazo
1.2 | 2026-06-13 | Administración / Informes | Implementación de la opción de exportar en PDF los informes. | Brandon Cantero
1.2 | 2026-06-13 | Pagos | Eliminado: Se eliminó la función de abonar saldo. | Brandon Cantero
1.2 | 2026-06-13 | Dashboard / Deudas | Corrección: Se arregló el bug visual que no actualizaba la deuda en el dashboard. | Sebastián Soto
1.2 | 2026-06-13 | Pagos | Corrección: Se validan que las tarjetas existan realmente. | Sebastián Soto
1.2.1 | 2026-06-14 | Interfaz / Admin | Corrección Visual: Se modificó la vista de administrador para que sea más amigable. | Sebastián Soto
1.2.1 | 2026-06-14 | Interfaz / Dashboard | Corrección Visual: Se modificó el dashboard de los usuarios para que sea más intuitivo. | Amaro Lazo
1.3 | 2026-06-16 | Soporte | Implementación de la opción de Quejas y reclamos. | Brandon Cantero
1.3 | 2026-06-17 | Pagos / Transferencia | Agregada la opción de adjuntar comprobante al seleccionar el método de pago por transferencia. | Amaro Lazo
1.3 | 2026-06-18 | Pagos / Validación | Implementación de la validación de comprobante para comprobar que sea legítimo. | Sebastián Soto
1.3 | 2026-06-19 | Pagos / Efectivo | Implementación de la ubicación y horarios de la oficina de administración al seleccionar pago en efectivo. | Sebastián Soto
1.3 | 2026-06-20 | Pagos / Comprobante | Implementación de la opción de descargar comprobante en PDF al finalizar el pago de deudas. | Brandon Cantero
2 | 2026-06-21 | Interfaz General | Corrección visual general de todas las pantallas del proyecto. | Amaro Lazo
2 | 2026-06-22 | QA / Testing | Pruebas integrales: Se testearon todas las funciones y operan correctamente. | Sebastián Soto
2.1 | 2026-06-28 | Cajero | Implementación del menú de cajero. | Sebastián Soto
2.1 | 2026-06-29 | Cajero | Dentro del menú cajero se puede buscar a los residentes y confirmar el pago en efectivo. | Sebastián Soto
2.1 | 2026-06-30 | Cajero / Pagos | Cambio operativo: Para confirmar el pago en efectivo el Usuario Cajero debe confirmar desde el menú Cajero. | Sebastian Soto
2.1 | 2026-07-01 | Interfaz / Navegación | Se cambió el color del botón de Salir/Cancelar para mejorar la visibilidad del usuario. | Amaro Lazo